## reporte diario
INFORME DIARIO
[5 empty] | FECHA | 2024-04-28
33
TOTAL DE EQUIPOS
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | UPS PC Agua Blanca
| EQUIPOS ACIVOS | 33
| EQUIPOS INACTIVOS | 0
| EQUIPOS PENDIENTES | 0
Observaciónes:
Telefonos IP funcionando con la IP pública
Adquirir Mouse y teclados para oficina
Adquirir PC para Administrador Turen y payara
Adquirir PC administradora Oficina Buenaventura
| TOTAL DE EQUIPOS |  |  | ACTIVA | INACTIVA | PENDIENTES
| 33 |  |  | 33 | 0 | 0
Item | Descripción | Estado | Franquicia | Fecha
9 | Cambio de Monitor Franquicia Turén | Finalizado | Turen | 2024-03-02
9 | Mantenimiento y optimización PC Oficina Turén | Finalizado | Turen | 2024-03-03
10 | Actualización de Driver para Tarjeta OLT Ospino | Finalizado | Ospino | 2024-03-04
10 | Entrega SFP y PATCH Core vnet | Finalizado | Acarigua | 2024-03-05
10 | Activación 2do Hilo de servicio para Vnet | Finalizado | Acarigua | 2024-03-06
10 | Configuración Switch conmutador FS mediterráneo | Finalizado | Turen | 2024-03-07
10 | Inventario equipos de sistemas y redes Turén | Finalizado | Turen | 2024-03-08
10 | Instalación impresoras RRHH y Almacén Acarigua | Finalizado | Acarigua | 2024-03-09
10 | Intercambio Mikrotik Rio Acarigua y Vnet | Finalizado | Rio Acarigua | 2024-03-10
15 | Balanceo de carga de PONES en olt payara, debido a saturación de pones | Finalizado | Payara | 2024-04-08
15 | Instalación camara ip oficina ingeniería buenaventura | Finalizado | Acarigua | 2024-04-08
15 | Actualización huellero Oficina y Almacen | Finalizado | Acarigua | 2024-04-09
15 | configuración Radios Mimosa enlace turen | Finalizado | Turen | 2024-04-10
15 | Instalacion Router red dmz Oficina Turen | Finalizado | Turen | 2024-04-10
15 | Instalación y alineamiento Antena en torre Hospital para enlace turen | Finalizado | Acarigua | 2024-04-11
15 | Instalación y alineamiento Antena En torre Turen para enlace turen | Finalizado | Turen | 2024-04-12
15 | Mantenimiento preventivo a respaldo nodo Ospino | Finalizado | Ospino | 2024-04-13
15 | Instalación camara ip Ospino | Finalizado | Ospino | 2024-04-13
LISTA DE EQUIPOS
| Nombre | Interface | Habilitado | Status | Tipo
| Ingeniería y Proyectos - Acarigua | 192.168.175.12 | SI | ACTIVO | TELEFONIA
| Oficina Gerencia - Acarigua | 192.168.175.11 | SI | ACTIVO | TELEFONIA
| Taquilla Buenaventura - Acarigua | 192.168.175.10 | SI | ACTIVO | TELEFONIA
| Almacén Buenaventura - Acarigua | 172.25.99.34 | si | ACTIVO | TELEFONIA
| Oficina RRHH - Acarigua | 192.168.175.13 | SI | ACTIVO | TELEFONIA
| Caja 1 - Acarigua | DHCP Client | SI | ACTIVO | ESTACION
| Caja 2 - Acarigua | DHCP Client | SI | ACTIVO | ESTACION
| Operaciones - Acarigua | 192.168.175.71 | SI | ACTIVO | ESTACION
| Administrador Acarigua | DHCP Client WIFI | SI | ACTIVO | ESTACION
| Taquilla Buenaventura - Acarigua | 192.168.175.5 | SI | ACTIVO | CAMARAS
| ATC Buenaventura - Acarigua | 192.168.175.4 | SI | ACTIVO | CAMARAS
| Huellero Oficina Buenaventura - Acarigua | 172.25.99.9/27 | SI | ACTIVO | ACCESO
| Nodo Mediterráneo - Acarigua | 192.168.175.92/24 | SI | ACTIVO | CAMARAS
| Head End - Rio Acarigua | 192.168.253.2/29 | SI | ACTIVO | CAMARAS
| Head End - Rio Acarigua | 192.168.253.3/29 | SI | ACTIVO | CAMARAS
| Oficina - Ospino | 172.25.97.2/30 | si | ACTIVO | CAMARAS
| Almacén Buenaventura - Acarigua | 172.25.99.34:8081 | SI | ACTIVO | CAMARAS
| Oficina - Agua Blanca | 172.95.98.18 | SI | ACTIVO | CAMARAS
| Huellero Almacén Buenaventura - Acarigua | 172.25.99.34 | SI | ACTIVO | ACCESO
| Servidor Proxmox - DNS Caché | 192.168.175.114/24 | SI | ACTIVO | SERVIDOR
| Router Oficina Buenaventura - Acarigua | 172.25.99.18/27 | SI | ACTIVO | ACCESO
| Proyectos - Acarigua | DHCP | SI | ACTIVO | ESTACION
| Aux. Proyectos - Acarigua | DHCP | SI | ACTIVO | ESTACION
| Laptop Ingeniería - Acarigua | DHCP | SI | ACTIVO | ESTACION
| Laptop RRHH - Acarigua | DHCP | SI | ACTIVO | ESTACION
| Administrador Ospino | 192.168.231.254/24 | SI | ACTIVO | ESTACION
| Administrador Agua Blanca | 192.168.32.3 | SI | ACTIVO | ESTACION
| Router Agua Blanca | 192.168.32.2 | SI | ACTIVO | ESTACION
| Moniroteo de Red - Ingeniería | DHCP | Si | ACTIVO | ESTACION
| Router Totolink de servicio - Payara | 192.168.180.3 | Si | ACTIVO | ACCESO
| Administrador Payara | DHCP Client | Si | ACTIVO | ESTACION
| Administrador Turen | DHCP Client | Si | ACTIVO | ESTACION
| PC Rio Acarigua | DHCP Client | si | ACTIVO | ESTACION
Formulas:
Item = WEEKNUM([ACTIVA],2)

## Hoja 2
Item | Descripción | Estado | Franquicia | Fecha
1
2
3
9 | Cambio de Monitor Franquicia Turén | Finalizado | Turen | 2024-03-02
9 | Mantenimiento y optimización PC Oficina Turén | Finalizado | Turen | 2024-03-03
10 | Actualización de Driver para Tarjeta OLT Ospino | Finalizado | Ospino | 2024-03-04
10 | Entrega SFP y PATCH Core vnet | Finalizado | Acarigua | 2024-03-05
10 | Activación 2do Hilo de servicio para Vnet | Finalizado | Acarigua | 2024-03-06
10 | Configuración Switch conmutador FS mediterráneo | Finalizado | Turen | 2024-03-07
10 | Inventario equipos de sistemas y redes Turén | Finalizado | Turen | 2024-03-08
10 | Instalación impresoras RRHH y Almacén Acarigua | Finalizado | Acarigua | 2024-03-09
10 | Intercambio Mikrotik Rio Acarigua y Vnet | Finalizado | Rio Acarigua | 2024-03-10
11 | Cambiar dependencia Nodos Ospino y la Aparición a Nodo Rio Acarigua | Finalizado | Rio Acarigua | 2024-03-11
11 | Creación de correos coorporativos a franquicias y dep acarigua | Finalizado | Acarigua | 2024-03-12
11 | Configuración de correos corporativos | En proceso | Acarigua | 2024-03-13
11 | Mudanza nodo Turén a la Oficina | Finalizado | Turen | 2024-03-13
11 | Validación y monitorización del reestablecimiento de servicio Turén | Finalizado | Turen | 2024-03-14
11 | Cambio de Enrutador Mikrotik ccr1009 a ccr1036 Agua Blanca | Finalizado | Agua Blanca | 2024-03-14
12 | Entrega e instalación de UPS en oficina | Finalizado | Turen | 2024-03-18
12 | Configuracion OLT EPON | En proceso | Turen | 2024-03-18
12 | Adecuación RACK NODO Turen | Finalizado | Turen | 2024-03-18
12 | Configuración de planes Del NODO, clientes estaban sin limitacion | Finalizado | Turen | 2024-03-18
12 | Gestion proveedor Turen | Finalizado | Turen | 2024-03-18
12 | Validación Red DMZ turén | En proceso | Turen | 2024-03-19
12 | Bitacora Nodos | En proceso | Turen | 2024-03-19
12 | Diagrama de RED Nodo Ospino | Finalizado | Ospino | 2024-03-19
12 | Informe eventualidad Turen | Finalizado | Turen | 2024-03-19
12 | Instalación ccr para cambiar DMZ mediterraneo | En proceso | Acarigua | 2024-03-20
12 | Proyección enlace Ptp Payara | En proceso | Payara | 2024-03-20
12 | Adquisición Cajetines de tapa ciega para camaras | Finalizado | Acarigua | 2024-03-21
12 | Instalación cajetines para camaras oficina buenaventura | Finalizado | Acarigua | 2024-03-21
12 | Mantenimiento y optimización PC ATC | Finalizado | Acarigua | 2024-03-21
12 | Validación direccionamiento IP y status huelleros y telefonos IP | Finalizado | Acarigua | 2024-03-22
12 | Inducción de Redes IPv4 e infraestructura FTTH a inversionistas Turen | Finalizado | Acarigua | 2024-03-23
15 | Balanceo de carga de PONES en olt payara, debido a saturación de pones | Finalizado | Payara | 2024-04-08
15 | Instalación camara ip oficina ingeniería buenaventura | Finalizado | Acarigua | 2024-04-08
15 | Actualización huellero Oficina y Almacen | Finalizado | Acarigua | 2024-04-09
15 | configuración Radios Mimosa enlace turen | Finalizado | Turen | 2024-04-10
15 | Instalacion Router red dmz Oficina Turen | Finalizado | Turen | 2024-04-10
15 | Instalación y alineamiento Antena en torre Hospital para enlace turen | Finalizado | Acarigua | 2024-04-11
15 | Instalación y alineamiento Antena En torre Turen para enlace turen | Finalizado | Turen | 2024-04-12
15 | Mantenimiento preventivo a respaldo nodo Ospino | Finalizado | Ospino | 2024-04-13
15 | Instalación camara ip almacen Ospino | Finalizado | Ospino | 2024-04-13
| Alineación Antena Torre Hospital, enlace turen | Finalizado | Acarigua | 2024-04-15
| Instalación UPS Online Rio Acarigua | Finalizado | Rio Acarigua | 2024-04-16
Instalación OLT C320 Turen
Formulas:
Item = WEEKNUM([Fecha],2)